## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 10
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2 | 2
2 | Review Vision of the soulution | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 3 | 2
3 | Review prototype for website | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 6 | 6
4 | Training Technical | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2 | 2
5 | Customer Meeting | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2 | 3
6 | Write Usecase description "Manage News" Function | 2016-07-12 | 2016-08-12 | 8 | 10
7 | Write Usecase description "Manage Categories" Function | 2016-07-12 | 2016-08-12 | 5 | 5
8 | Draw Usecase Diagram "Manage News" Function | 2016-08-12 | 2016-09-12 | 4 | 4
9 | Draw Usecase Diagram "Manage Languages" Function | 2016-08-12 | 2016-09-12 | 1 | 1