## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 10
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2 | 2
2 | Review Business Requirements | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 3 | 4
3 | Review Scope and Limitations | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2 | 2
4 | Review Business Context | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 4 | 5
5 | Collect into Concept of Operation document | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 1 | 1
6 | Training Technical | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2 | 2
7 | Customer Meeting | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2 | 3
8 | Write Usecase description "Manage Banners" Function | 2016-07-12 | 2016-08-12 | 4 | 4
9 | Write Usecase description "Manage Pop-ups Function | 2016-07-12 | 2016-08-12 | 3 | 4
10 | Draw Usecase Diagram "Manage Banners" Function | 2016-08-12 | 2016-09-12 | 3 | 3
11 | Draw Usecase Diagram "Manage Pop-ups" Function | 2016-08-12 | 2016-09-12 | 2 | 3