## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 10
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2 | 2
2 | Review Business Context | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 3 | 5
3 | Review Proposed System | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 5 | 6
4 | Review prototype for website | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 5 | 6
5 | Training Technical | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2 | 2
6 | Customer Meeting | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2 | 3
7 | Write Usecase description "Manage Homepage" Function | 2016-07-12 | 2016-08-12 | 5 | 5
8 | Draw Usecase Diagram "Manage Q&A" Function | 2016-08-12 | 2016-09-12 | 4 | 4