## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 12
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2 | 2
2 | Update Usecase description "Manage Banners" Function | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2 | 3
3 | Update Usecase description "Manage Pop-ups Function | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 2 | 3
4 | Update Usecase Diagram "Manage Banners" Function | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 2 | 3
5 | Update Usecase Diagram "Manage Pop-ups" Function | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 3 | 2
6 | Training Technical | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 2 | 2
7 | Customer Meeting | 21/12/2016 | 21/12/2016 | 3 | 2
8 | Develop "Manage Banners" Functional Testcase | 21/12/2016 | 23/12/2016 | 6 | 5
9 | Develop "Manage Pop-ups" Functional Testcase | 21/12/2016 | 23/12/2016 | 6 | 7
10 | Develop "Manage Banners" User Acceptance Testcase | 21/12/2016 | 24/12/2016 | 3 | 4
11 | Develop "Manage Pop-ups" User Acceptance Testcase | 21/12/2016 | 24/12/2016 | 3 | 4