## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 14
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2 | 2
2 | Draw Static View Level 1 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 5 | 6
3 | Draw Static View Level 2 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 4 | 3
4 | Mentor Meeting | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 3 | 2
5 | Training Technical | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2 | 2
6 | Draw Static View Level 1 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 4 | 3
7 | Draw Static View Level 2 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 4 | 4
8 | Review Physical View | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2 | 2
9 | Review Static View | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 3 | 2
10 | Review Dynamic | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2 | 3
11 | Mentor Meeting | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2 | 4