## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 15
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2 | 2
2 | Update Static View | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 6 | 5
3 | Customer Meeting | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2 | 2
4 | Training Technical | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2 | 2
5 | Research MongoDB | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 3 | 2
6 | Update Dynamic View | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 4 | 5
7 | Mentor Meeting | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2 | 4