## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 17
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 23/1/2017 | 23/1/2017 | 2 | 2
2 | Mentor Meeting | 23/1/2017 | 23/1/2017 | 3 | 4
3 | Training Technical | 24/1/2017 | 24/1/2017 | 2 | 2
4 | Create "Categories" table | 24/1/2017 | 24/1/2017 | 3 | 3
5 | Create "Homepage" table | 24/1/2017 | 24/1/2017 | 3 | 3
6 | Implement Create Account Function | 24/1/2017 | 24/1/2017 | 3 | 4
7 | Implement server | 25/1/2017 | 27/1/2017 | 20 | 22
8 | Implement Login Function | 27/1/2017 | 28/1/2017 | 7 | 8