## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 2
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 1 | 2
2 | Review Process Decision | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 3 | 5
3 | Mentor Meeting | 2016-12-10 | 2016-12-10 | 1 | 2
4 | Define SWOT technology | 2016-12-10 | 13/10/2016 | 3 | 2
5 | Review SWOT technology | 13/10/2016 | 13/10/2016 | 2 | 3
6 | Define SWOT individual | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 2 | 2