## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 21
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Implement "Create draft" function on frontend | 20/2/2017 | 22/2/2017 | 14 | 14
2 | Training Technical | 23/2/2017 | 23/2/2017 | 2 | 2
3 | Import data into database for function "Manage News" | 23/2/2017 | 24/2/2017 | 3 | 4
4 | Mentor Meeting | 24/2/2017 | 24/2/2017 | 2 | 3
5 | Presentation EOMP2 | 25/2/2017 | 25/2/2017 | 2 | 2
6 | Team Meeting | 25/2/2017 | 25/2/2017 | 1 | 1