## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 23
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2 | 2
2 | Implement "Add categories" function on server | 2017-06-03 | 2017-07-03 | 12 | 14
3 | Training Technical | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2 | 2
4 | Implement "Edit categories" function on server | 2017-07-03 | 2017-09-03 | 18 | 14
5 | Mentor Meeting | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2 | 3
6 | Implement "Delete categories" function on server | 2017-10-03 | 2017-11-03 | 5 | 5
7 | Implement "Create Banner" function on server | 2017-10-03 | 2017-11-03 | 14 | 12
8 | Implement "Create Banner" function on frontend | 2017-10-03 | 2017-11-03 | 16 | 18