## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 23
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2 | 2
2 | Implement frontend News on ionic 2 | 2017-06-03 | 2017-08-03 | 20
3 | Training Technical | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2 | 2
4 | Implement "Edit categories" function on frontend | 2017-07-03 | 2017-09-03 | 15 | 16
5 | Mentor Meeting | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2 | 3