## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 24
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 13/3/2017 | 13/3/2017 | 2 | 2
2 | Implement "Arrange Banner" function on server | 13/3/2017 | 14/3/2017 | 16 | 18
3 | Training Technical | 14/3/2017 | 14/3/2017 | 2 | 2
4 | Implement "Create Popups" function on server | 14/3/2017 | 15/3/2017 | 14 | 12
5 | Implement "Arrange Popups" function on server | 15/3/2017 | 16/3/2017 | 16 | 14
6 | Research publish code to server | 17/3/2017 | 17/3/2017 | 7 | 8
7 | Mentor Meeting | 18/3/2017 | 18/3/2017 | 2 | 3