## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 24
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 13/3/2017 | 13/3/2017 | 2 | 2
2 | Training Technical | 14/3/2017 | 14/3/2017 | 2 | 2
3 | Create unit test for "News" function | 17/3/2017 | 17/3/2017 | 8 | 7
4 | Mentor Meeting | 18/3/2017 | 18/3/2017 | 2 | 3