## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 3
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Define project plan template | 18/10/2016 | 20/10/2016 | 4 | 6
2 | Define communication plan template | 18/10/2016 | 20/10/2016 | 2 | 3
3 | Define achitecture and design plan template | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 3 | 3
4 | Review Change Management Template | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 5 | 5