## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 3
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Mentor Meeting | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 2 | 5
2 | Mentor Meeting | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 2 | 5
3 | Team Meeting | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 2 | 2
4 | Team Meeting | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 2 | 2
5 | Define measurement plan template | 18/10/2016 | 20/10/2016 | 3 | 5
6 | Review Configuration Template | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 4 | 4
7 | Review Risk Management Plan Template | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 3 | 4