## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 4
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Define function testcase template | 25/10/2016 | 27/10/2016 | 2 | 4
2 | Update SRS Template | 28/10/2016 | 29/10/2016 | 2 | 2
3 | Develop Implement Plan | 28/10/2016 | 29/10/2016 | 9 | 7
4 | Develop Architecture and Design Plan | 28/10/2016 | 29/10/2016 | 14 | 11