## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 5
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 31/10/2016 | 31/10/2016 | 2 | 3
2 | Review Requirement Plan | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 3 | 2
3 | Review Implement Plan | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 1 | 1
4 | Review Architecture and Design Plan | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 5 | 7
5 | Update Implement Plan | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 3 | 2
6 | Develop Configuration Plan | 2016-03-11 | 2016-05-11 | 8 | 11
7 | Review Software Development Process | 2016-04-11 | 2016-05-11 | 5 | 4
8 | Review Schedule | 2016-04-11 | 2016-05-11 | 2 | 2
9 | Review Training Plan | 2016-04-11 | 2016-05-11 | 1 | 2