## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 6
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 3 | 2
2 | Mentor Meeting | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 3 | 3
3 | Training Technical | 2016-08-11 | 2016-08-11 |  | 2
4 | Develop Change Management Plan | 2016-08-11 | 2016-11-11 | 10 | 14
5 | Review Change Management Plan | 2016-12-11 | 2016-12-11 | 2 | 3
6 | Review Risk Management Plan | 2016-12-11 | 2016-12-11 | 3 | 2
7 | Review Measurement Plan | 2016-12-11 | 2016-12-11 | 2 | 2