## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 7
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 14/11/2016 | 14/11/2016 |  | 3
2 | Training Technical | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2 | 2
3 | Update Risk Management Plan | 16/11/2016 | 17/11/2016 | 5 | 6
4 | Presenstation | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 2 | 3
5 | Modify Configuration Plan | 18/11/2016 | 19/11/2016 | 5 | 7
6 | Update document structure | 18/11/2016 | 19/11/2016 | 3 | 3
7 | Update configuration process | 18/11/2016 | 19/11/2016 | 3 | 1