## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 7
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 14/11/2016 | 14/11/2016 |  | 3
2 | Training Technical | 15/11/2016 | 15/11/2016 | 2 | 2
3 | Update Change Management Plan | 16/11/2016 | 17/11/2016 | 7 | 5
4 | Presenstation | 17/11/2016 | 17/11/2016 | 2 | 3
5 | Modify Test plan | 18/11/2016 | 19/11/2016 | 5 | 3
6 | Update change management process | 18/11/2016 | 19/11/2016 | 2 | 1