## Overall
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36
BCWS | 61.28 | 95.408 | 240.2113 | 392.038 | 650.078 | 704.678 | 787.3247 | 1047.3247 | 1157.028 | 1469.328 | 1556.0347 | 1656.9347 | 1773.3547 | 2090.3547 | 2221.3547 | 2352.3547 | 2498.3547 | 2498.3547 | 2574.3547 | 2663.3547 | 2927.9213 | 3174.8147 | 3288.6013 | 3461.248 | 3670.3813 | 3830.2547 | 3984.0547 | 4111.548 | 4263.1013 | 4468.5947
BCWP | W1: 61.26; W2: 95.26; W3: 181.11; W4: 307.283; W5: 481.116; W6: 588.243; W7: 679.93; W8: 858.25; W9: 936.407; W10: 1013.654; W11: 1153.357; W12: 1309.95; W13: 1497.517; W14: 1544.2177; W15: 1610.1177; W16: 1676.5377; W17: 1800.6377; W18: 1800.6377; W19: 1946.8307; W20: 2241.8307
ACWP | 87 | 172 | 294 | 407 | 609 | 732 | 859 | 994 | 1169 | 1349 | 1513 | 1684 | 1887 | 2068.15 | 2158.15 | 2377.15 | 2578.15 | 2578.15 | 2790.15 | 2979.15 | 3179.15 | 3379.15 | 3579.15 | 3779.15 | 3979.15 | 4179.15 | 4379.15 | 4579.15 | 4779.15 | 4979.15 | 5179.15 | 5379.15 | 5579.15 | 5779.15 | 5879.15 | 5938.278
[21 empty] | IEAC |  | 5938.278
[21 empty] | VAC |  | -1469.6834
[21 empty] | ISAC |  | 35.6408
[21 empty] | SV |  | -421.524
[21 empty] | CV |  | -737.3193
[21 empty] | Cost overrun |  | 1469.6834
[21 empty] | Schedule Slippage |  | 5.6408
200
[21 empty] | ETC |  | 2959.128
-

## CPI - SPI
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20
SPI | 0.99967 | 0.99845 | 0.75396 | 0.78381 | 0.74009 | 0.83477 | 0.8636 | 0.81947 | 0.80932 | 0.68988 | 0.74122 | 0.79059 | 0.84445 | 0.73873 | 0.72484 | 0.71271 | 0.72073 | 0.72073 | 0.75624 | 0.84173
CPI | 0.70414 | 0.55384 | 0.61602 | 0.755 | 0.79001 | 0.80361 | 0.79154 | 0.86343 | 0.80103 | 0.75141 | 0.7623 | 0.77788 | 0.7936 | 0.74667 | 0.74606 | 0.70527 | 0.69842 | 0.69842 | 0.69775 | 0.75251