## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 25
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 20/3/2017 | 20/3/2017 | 2 | 2
2 | Implement "Import score" function | 20/3/2017 | 22/3/2017 | 25 | 26
3 | Training Technical | 21/3/2017 | 21/3/2017 | 2 | 2
4 | Mentor Meeting | 23/3/2017 | 23/3/2017 | 2 | 4