## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 26
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 27/3/2017 | 27/3/2017 | 2 | 2
2 | Fix "News" function | 27/3/2017 | 28/3/2017 | 15 | 14
3 | Training Technical | 28/3/2017 | 28/3/2017 | 2 | 2
4 | Implement "Import score" function | 30/3/2017 | 31/3/2017 | 16 | 15
5 | Fix "Category" function | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 8 | 8
6 | Meeting mentor | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 2 | 3