## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 26
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Re-test "News" function | 28/3/2017 | 28/3/2017 | 7 | 6
2 | Create unit test for "Category" function | 29/3/2017 | 30/3/2017 | 18 | 16
3 | Test "Category" function | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 8 | 7
4 | Meeting mentor | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 2 | 3