## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 27
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Re-test "Category" function | 2017-03-04 | 2017-03-04 | 6 | 7
2 | Create unit test "Account" function | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 8 | 6
3 | Test "Account" function | 2017-06-04 | 2017-06-04 | 7 | 7
4 | Meeting mentor | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2 | 3