## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 28
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Create unit test "Banner" function | 2017-10-04 | 2017-11-04 | 7 | 7
2 | Re-test "Account" function | 2017-11-04 | 2017-11-04 | 3 | 4
3 | Test "Banner" function | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 6 | 7
4 | Create unit test "Import score" function | 14/4/2017 | 14/4/2017 | 6 | 6