## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 29
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Test "Import score" function | 17/4/2017 | 17/4/2017 | 5 | 6
2 | Re-test "Import score" function | 18/4/2017 | 18/4/2017 | 5 | 6
3 | Customer Meeting | 19/4/2017 | 19/4/2017 | 2 | 2
4 | Mentor Meeting | 20/4/2017 | 20/4/2017 | 2 | 2
5 | Create unit test "FAQ" function | 21/4/2017 | 21/4/2017 | 6 | 7
6 | Mentor Meeting | 22/4/2017 | 22/4/2017 | 2 | 3
7 | Test "FAQ" funtion | 22/4/2017 | 22/4/2017 | 4 | 5