## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 29
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 17/4/2017 | 17/4/2017 | 2 | 2
2 | Fix " Import score" function | 17/4/2017 | 18/4/2017 | 7 | 7
3 | Training Technical | 18/4/2017 | 18/4/2017 | 2 | 2
4 | Customer Meeting | 19/4/2017 | 19/4/2017 | 2 | 2
5 | Design UX | 19/4/2017 | 19/4/2017 | 5 | 6
6 | Mentor Meeting | 20/4/2017 | 20/4/2017 | 2 | 2
7 | Mentor Meeting | 22/4/2017 | 22/4/2017 | 2 | 3
8 | Fix "FAQ" function | 22/4/2017 | 22/4/2017 | 6 | 6