## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 30
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 24/4/2017 | 24/4/2017 | 2 | 2
2 | Re-test "FAQ" function | 24/4/2017 | 24/4/2017 | 5 | 5
3 | Test release 1 | 25/4/2017 | 26/4/2017 | 9 | 8
4 | Re-test release 1 | 27/4/2017 | 27/4/2017 | 3 | 2
5 | Mentor Meeting | 28/4/2017 | 28/4/2017 | 3 | 2
6 | Report test release 1 | 29/4/2017 | 29/4/2017 | 3 | 3