## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 30
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 24/4/2017 | 24/4/2017 | 2 | 2
2 | Technical training | 25/4/2017 | 25/4/2017 | 2 | 2
3 | Integrate project to host server | 25/4/2017 | 25/4/2017 | 4 | 4
4 | Fix release 1 | 26/4/2017 | 26/4/2017 | 4 | 3
5 | Mentor Meeting | 28/4/2017 | 28/4/2017 | 3 | 2