## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 31
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 2 | 2
2 | Fix release 2 | 2017-03-05 | 2017-04-05 | 6 | 5
3 | Mentor Meeting | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 3 | 3