## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 31
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 2 | 2
2 | Test release 2 | 2017-03-05 | 2017-04-05 | 4 | 5
3 | Mentor Meeting | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 3 | 3
4 | Re-test release 2 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 3 | 3
5 | Report test release 2 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 4 | 2