## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 32
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2 | 2
2 | Technical training | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2 | 3
3 | Fix release 3 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 3 | 3
4 | Change server save image | 2017-10-05 | 2017-11-05 | 7 | 9
5 | Mentor Meeting | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 3