## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 32
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2 | 2
2 | Test release 3 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 4 | 3
3 | Report test release 3 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2 | 2
4 | Test release 2 | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 3 | 2
5 | Report test release 2 | 2017-11-05 | 2017-11-05 | 2 | 2
6 | Mentor Meeting | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2 | 3