## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 33
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 15/5/2017 | 15/5/2017 | 2 | 2
2 | Change image server on editor | 15/5/2017 | 16/5/2017 | 11 | 10
3 | Modify "Architecture and design" document-dynamic view level 2 | 17/5/2017 | 18/5/2017 | 14 | 14
4 | Mentor Meeting | 19/5/2017 | 19/5/2017 | 2 | 2
5 | Technical training | 19/5/2017 | 19/5/2017 | 2 | 2
6 | Modify "Detail design" document | 19/5/2017 | 20/5/2017 | 9 | 7