## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 33
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 15/5/2017 | 15/5/2017 | 2 | 2
2 | Test release 1 | 16/5/2017 | 16/5/2017 | 5 | 6
3 | Report test release 1 | 17/5/2017 | 17/5/2017 | 3 | 2
4 | Modify "Architecture and design" document-static view level 2 | 17/5/2017 | 18/5/2017 | 13 | 14
5 | Mentor Meeting | 19/5/2017 | 19/5/2017 | 2 | 2
6 | Modify "Detail design" document | 19/5/2017 | 20/5/2017 | 8 | 7