## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 1
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 1 | 1
2 | Develop Team rule & policy | 2016-03-10 | 2016-04-10 | 1 | 2
3 | Review Team rule & policy | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 3 | 4
4 | Mentor Meeting | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2 | 3
5 | Define Process Decision | 2016-07-10 | 2016-08-10 | 2 | 5