## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 10
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2 | 2
2 | Review Business Requirements | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2 | 4
3 | Review Context Diagram | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 6 | 5
4 | Training Technical | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2 | 2
5 | Customer Meeting | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2 | 3
6 | Write Usecase description "Manage Q&A" Function | 2016-07-12 | 2016-08-12 | 3 | 5
7 | Write Usecase description "Manage Languages" Function | 2016-07-12 | 2016-08-12 | 2 | 2
8 | Draw Usecase Diagram "Manage Homepage" Function | 2016-08-12 | 2016-09-12 | 4 | 3
9 | Draw Usecase Diagram "Manage Categories" Function | 2016-08-12 | 2016-09-12 | 3 | 4