## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 14
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2 | 2
2 | Draw Dynamic View Level 2 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 6 | 8
3 | Mentor Meeting | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 3 | 2
4 | Training Technical | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2 | 2
5 | Draw Dynamic View Level 2 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 5 | 3
6 | Review Physical View | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2 | 2
7 | Review Static View | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 3 | 2
8 | Review Dynamic | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2 | 3
9 | Mentor Meeting | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2 | 4
10 | Research tactics for physical view | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 1 | 2
11 | Research tactics for quality attributes | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 3 | 4