## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 17
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 23/1/2017 | 23/1/2017 | 2 | 2
2 | Mentor Meeting | 23/1/2017 | 23/1/2017 | 3 | 4
3 | Training Technical | 24/1/2017 | 24/1/2017 | 2 | 2
4 | Create "Account" table | 24/1/2017 | 24/1/2017 | 4 | 3
5 | Implement Create Account Function | 24/1/2017 | 24/1/2017 | 4 | 3
6 | Implement connection from ElasticSearch to MongoDB | 25/1/2017 | 27/1/2016 | 22 | 25
7 | Implement Login Function | 27/1/2017 | 28/1/2017 | 6 | 7