## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 19
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2 | 2
2 | Mentor Meeting | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2 | 4
3 | Training Technical | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 2 | 2
4 | Implement"Deactivate Account" function | 2017-07-02 | 2017-08-02 | 16 | 15
5 | Demo "Login" function | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 2 | 1
6 | Demo "Create Account" function | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 1 | 1
7 | Demo " Show Account" function | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 1 | 1
8 | Demo "Edit Account" function | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 2 | 2
9 | Implement "Create draft" function | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 15 | 16