## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 20
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 13/2/2017 | 13/2/2017 | 2 | 2
2 | Implement "Create draft" function | 13/2/2017 | 14/2/2017 | 12 | 14
3 | Demo "View News" function | 13/2/2017 | 13/2/2017 | 2 | 2
4 | Training Technical | 14/2/2017 | 14/2/2017 | 2 | 2
5 | Demo "Create Draft" function | 14/2/2017 | 14/2/2017 | 1 | 2
6 | Demo "Edit News" function | 14/2/2017 | 14/2/2017 | 1 | 3
7 | Mentor Meeting | 15/2/2017 | 15/2/2017 | 2 | 4
8 | Implement "Sort News" function | 16/2/2017 | 18/2/2017 | 16 | 17