## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 22
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 27/2/2017 | 27/2/2017 | 2 | 2
2 | Implement "Approve News" function on server | 27/2/2017 | 28/2/2017 | 13 | 15
3 | Implement "Deactive News" function on server | 27/2/2017 | 28/2/2017 | 8 | 7
4 | Training Technical | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2 | 2
5 | Implement "Search News" function on server | 2017-01-03 | 2017-03-03 | 15 | 16
6 | Implement "Sort News" function on server | 2017-01-03 | 2017-03-03 | 14 | 16
7 | Mentor Meeting | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2 | 2
8 | Implement "View categories" function on server | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 10 | 10