## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 22
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 27/2/2017 | 27/2/2017 | 2 | 2
2 | Implement "Approve News" function on frontend | 27/2/2017 | 28/2/2017 | 12 | 13
3 | Training Technical | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2 | 2
4 | Implement "Search News" function on frontend | 2017-01-03 | 2017-03-03 | 17 | 18
5 | Implement "Sort News" function on frontend | 2017-01-03 | 2017-03-03 | 13 | 13
6 | Mentor Meeting | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2 | 2
7 | Implement "View categories" function on frontend | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 10 | 10