## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 3
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Mentor Meeting | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 2 | 5
2 | Team Meeting | 18/10/2016 | 18/10/2016 | 2 | 2
3 | Define effort log template | 18/10/2016 | 20/10/2016 | 1 | 2
4 | Define weekly report template | 18/10/2016 | 20/10/2016 | 1 | 2
5 | Define WBS template | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 4 | 4
6 | Define requirement management plan template | 19/10/2016 | 20/10/2016 | 3 | 5
7 | Review Project Plan Template | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 3 | 4
8 | Review Architecture and Design Plan Template | 20/10/2016 | 21/10/2016 | 6 | 5