## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 8
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 2 | 3
2 | Mentor Meeting | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 3 | 3
3 | Training Technical | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2 | 2
4 | Customer Meeting | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 3 | 2
5 | Analyze Requirement | 22/11/2016 | 23/11/2016 | 8 | 6
6 | Develop Business workflow "Manage FAQ" function | 24/11/2016 | 25/11/2016 | 5 | 6
7 | Develop Business workflow "Manage Languages" function | 24/11/2016 | 26/11/2016 | 1 | 1