## Sheet1
EFFORT LOG
WEEK: 8
No. | Task | From | To | Estimate Time | Actual Time
1 | Team Meeting | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 2 | 3
2 | Mentor Meeting | 21/11/2016 | 21/11/2016 | 3 | 3
3 | Training Technical | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 2 | 2
4 | Customer Meeting | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 3 | 2
5 | Analyze Requirement | 22/11/2016 | 23/11/2016 | 9 | 7
6 | Develop Business workflow "Manage Categories " function | 24/11/2016 | 26/11/2016 | 6 | 5